## 原本
☆設計書レビュー項目書・結果書
| No. | 指摘事項 | 修正内容 | 指摘者 | 修正者 | 修正日 | 確認日 | 備考
| 1 | user_idをかぶらないようにする | user_idにuniqueを設定、重複メッセージは出ない | 永井 | 永井 | 2023-09-19
| 2 | 編集のときに元のデータに入っている日時が出ない | でた | 永井 | 永井 | 2023-09-19
| 3 | パスワードにハッシュつける | つけた,データベースのpasswordは64文字、SHA-256 | 永井 | 永井 | 2023-09-19
| 4 | 個人ページで削除したときに画面が遷移する、削除の場合はアラートを出してページは変わらないほうがいいかな | できた | 永井 | 永井 | 2023-09-26
| 5 | 完了しましたの画面が質素 | できた | 永井 | 永井 | 2023-09-26
| 6 | 贈り物頂き物を選択しなくても登録できてしまう | jsをつけてアラートを出すように | 永井 | 永井 | 2023-09-28
| 7 | 個人ページで品物を削除したときに、品物一覧に遷移してしまう | 個人ページに戻るようにした | 永井 | 永井 | 2023-09-28
| 8 | 名簿、品物の入力時に取り消しボタンを入れたい | つけた | 加原 | 永井 | 2023-09-28
| 9 | 生年月日で未来の設定が可能なこと | 今日以降は設定できないように | 加原 | 黒田 | 2023-10-02
| 10 | ユーザーの名前を表示したい | ヘッダーに追加した | 加原 | 永井 | 2023-10-03
| 11 | うるう年生まれに対してのカレンダー設定 | 条件分岐を作り、うるう年でない年は2/28日に誕生日を表示した | 加原 | 永井 | 2023-09-28
| 12 | finish,error画面にmainpageとさっきの画面に戻るボタンをつけたい | ブラウザの戻るボタン押してください | 加原 | 永井 | 2023-10-04
| 13 | 画面サイズが変わっても見やすいように（モバイルも） | ある程度は | 加原 | 永井 | 2023-10-03
| 14 | 削除に確認ページがいるのではないか | jsで確認するアラートを | 加原 | 永井 | 2023-09-28
| 15 | 名簿登録のリセットボタンを押しても、画像表示が維持される | ｊｓの分岐を増やした | 永井 | 永井 | 2023-09-28
| 16 | 品物を「去年のもの」など指定して表示できるように | おｋ | 加原 | 森岡 | 2023-10-02
| 17 | xｓsの対策 | エスケープ処理 | 加原 | 永井 | 2023-10-05
| 18 | 絵文字などを入力するとエラー画面に | submit時にチェック | 加原 | 黒田 | 2023-10-03
| 19 | カレンダーのサーブレット名の数字がいらない | おｋ | 加原 | 黒田 | 2023-10-04
| 20 | 各ファイルに題名や役割を記入する | 記入済み | 加原 | 永井 | 2023-10-04
| 21 | meibo編集のファイル選択で、元の画像が表示され続ける | ok | 永井 |  | 2023-10-05
| 22 | 品物編集のプルダウンが思うように選択できない | ok | 永井 | 田中 | 2023-10-06
| 23 | カレンダーの画面にはセッションが切れていても入れてしまう | ok | 永井 |  | 2023-10-07
24
25
26
27