## スケジュール
工程管理・スケジュール表
※発表は含んでいません |  | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6
全体進捗率 |  | 資料 | 資料 | 休み | 休み | 休み | 休み | 資料 | 資料 | 資料 | ソース | 資料 | 休み | 休み | 資料 | ソース | 資料 | ソース | ソース
%
書類 | 担当 | 進捗 | 9/19 |  |  | 9/20 |  |  | 9/25 |  |  | 9/26 |  |  | 9/27 |  |  | 9/28 |  | 9/29 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6
要件定義書 | 黒田・森岡 永井 | 50% | 要件定義書作成 |  |  | 永井：全体的に確認・修正 |  |  | 森岡：画面遷移図修正
基本設計書 | 黒田 | 70%
アーキテクチャー図 | 黒田・森岡 | 80% | 黒田,森岡：作成
クラス定義書 | 永井 | 80% | 永井：DAO,DTOクラス定義書
データーベース設計書(SQL) | 永井 | 0%
操作説明書（アプリ操作説明） | 田中 | 50% |  |  |  | 田中：操作説明書作成
テスト仕様書(動作確認事項表作成) |  | 20% |  |  |  | 永井：動作確認、修正
テスト(テスト仕様書＞実際の動作確認)
デバック(動作確認＞修正作業)
レビュー（先生の評価） |  | 0%
レビュー（先生の評価）＞修正作業
発表準備（パワーポイント）実習向け
発表
デザイン
ソース | 担当 | 進捗 | 9/19 |  |  | 9/20 |  |  | 9/25 |  |  | 9/26 |  |  | 9/27 |  |  | 9/28 |  | 9/29 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6
Detail.java
ExecuteDeleteMeibo.java
ExecuteDeleteShinamono.java
ExecuteEditShinamono.java
ExecuteSignup.java
Logininfo.java
Logoutinfo.java
MainPage.java
MeiboEntry.java
ShinamonoEntry.java
ShowAllMeibo.java
ShowAllShinamono.java
DetailBL.java
ExecuteSelectMeiboBL.java
ExecuteSelectShinamonoBL.java
InsertMeiboBL.java
InsertShinamonoBL.java
MeiboDAO.java
MeiboDTO.java
ShinamonoDAO.java
ShinamonoDTO.java
ShowAllMeiboBL.java
ShowAllShinamonoBL.java
SignupBL.java
UpdateMeiboBL.java
UpdateShinamonoBL.java
UserInfoDao.java
UserInfoDto.java
error.html
finish.html
detail.jsp
editmeibo.jsp
editshinamono.jsp
login.jsp
logout.jsp
mainpage.jsp
meiboentry.jsp
shinamono_entry.jsp
showallmeibo.jsp
showallshinamono.jsp
signup.jsp